## sheet1
医院名称 | 医院等级 | 医院版本 | 跟进人 | 创建人 | 产品负责人 | 测试负责人 | 工单标题 | 工单描述 | 工单类型 | 工单子类型 | 产品线 | 优先级 | 工单阶段 | 创建时间 | 完成时间 | 云净反馈
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 以前打的出来，现在打出来不一样 |  | BUG问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2026-03-11 09:11 | 2026-03-11 10:27 | 导出文件的格式问题，建议使用打印功能来打印
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 为什么我刚导入的排班没有显示，模版一的排班也没了，有空帮我看看嘛@卢庆威 |  | 系统操作问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2026-02-02 13:57 | 2026-02-02 14:09 | 操作问题 已视频处理
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 我这边的体重秤又连接不到科室网络了，另外一边的体重秤是可以的，我这台体重秤是连接我的热点是可以的 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2026-01-12 13:46 | 2026-01-13 11:17 | 已视频查看，网络问题导致的
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 何正岭 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 检验对接问题，云净系统还是没有看到10月份的检查结果 | / | 对接问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2026-01-09 17:01 | 2026-01-12 21:01
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 体重秤刷脸机器没办法链接WiFi，热点也试过了也不行，帮忙安排联系处理一下 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2026-01-06 10:42 | 2026-01-06 11:20 | 网线没网络的原因
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 护理大模型介绍 |  | 系统操作问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-12-19 16:54 | 2025-12-19 16:54 | 已沟通
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 一体机称重问题 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-11-24 09:07 | 2025-11-24 09:26 | 已视频处理
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 刘志康 | 刘志康 | 王康明 | 卢庆威 | 加第四班的病人怎么加阿？ |  | 系统操作问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-10-28 09:17 | 2025-10-28 09:16 | 排班管理设置，已截图
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 刘志康 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 加第四班的病人怎么加阿？ |  | 系统操作问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-10-28 09:16 | 2025-10-28 09:20 | 已截图指导
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 麻烦看下体重秤 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-10-22 13:48 | 2025-10-22 13:48 | 已沟通
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 现在我们这个血滤机挪到了34床，怎么把它改一下？ |  | 主动服务 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-09-08 18:53 | 2025-09-12 10:35 | 还未回复，明天跟进 已视频讲解
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 又无法连接到网络了 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-09-08 09:46 | 2025-09-08 10:11 | 重启好了
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 本来在排班，突然显示网络丢失，然后我准备保存重新启动，然后也保存不了 |  | BUG问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-08-26 14:23 | 2025-08-26 15:11 | 网络问题导致的
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 胡万丰体重还是对不到，且每次显示都不一样 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-08-04 09:05 | 2025-08-04 14:09 | 透前透后填写了衣物重导致的
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 卢庆威 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 老师我这里有个叫胡万丰的病人，几次刷脸称重体重都不会更新 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-08-01 11:43 | 2025-08-01 14:31 | 手动填过体重的话，称重不会替换值
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 陈禹合 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 检验对接数据问题，4月份普查结果云净系统查询不到 |  | 对接问题 | LIS数据对接 | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-06-27 18:03 | 2025-06-27 19:20
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 有个问题就是，就是之前我是去年的时候弄了一个耗材耗材的一个套餐。我这里面耗材套餐里面是没有加灌流器的，不知道什么时候出现这个每次点这个套餐的时候，都有一个灌流器的出现。 |  | 系统操作问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-06-24 10:02 | 2025-06-24 10:02
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 平板花屏 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-05-12 09:28 | 2025-05-12 09:28
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 没有显示屏显示不出来 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-04-08 17:59 | 2025-04-08 17:59
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 陈禹合 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 云净系统还是没有病人的血常规 |  | 对接问题 | LIS数据对接 | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-03-28 10:56 | 2025-04-01 17:59
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 24年第四季度国网补报 |  | 国家质控上报问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-03-26 10:58 | 2025-04-18 10:13
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 王老师，好多病人一月份抽血结果都没对接上来，看下是不是漏了，还是别的原因 |  | 对接问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-03-26 10:49 | 2025-03-26 10:50
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 王康明 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 老师，25年第一季度的数据（检验结果、血压）还没对接网报吧 |  | 国家质控上报问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-03-10 14:20 | 2025-03-12 09:02
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 左泽傲 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 鄱阳中医院反馈去年12月到今年的化验数据都没有对接过来 |  | 对接问题 | LIS数据对接 | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-02-07 11:21 | 2025-02-07 11:50
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 左泽傲 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | ，测血压一体机登陆不进去，可能是账号或密码错误 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-02-05 10:15 | 2025-02-05 10:15
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 左泽傲 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 谢老师，第四季度数据什么时候能上传好？或是上传好了说一声，我这边先人工录入一部分 |  | 国家质控上报问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-01-24 18:35 | 2025-01-24 18:35
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 左泽傲 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 左老师，新病人透析后，透析处方（血流量、透析液流量，血管通路），肝素用量等，经常是空白很影响接诊速度，是哪里没填好吗？ |  | 系统操作问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-01-23 11:26 | 2025-01-23 11:26
鄱阳县中医院 | 二甲 | 云版本 | 左泽傲 | 王康明 | 王康明 | 卢庆威 | 一台没用，开启不了 |  | 硬件问题 |  | 云净 | 普通 | 已处理 | 2025-01-14 14:11 | 2025-01-14 14:11